## PROJECTS
NOME_PROJETO | EMPRESA | COMENTARIO
Projeto Porto Novo | VERAVERTO SA | Projeto implantação dos istema de Elétrica e Automação do Porto Novo
Projeto Porto Segundo | IMPEDIMENTA AS | Projeto implantação dos istema de SDAI

## DISCIPLINAS
NOME_DISCIPLINA
AUTOMÇÃO INDUSTRIAL
CFTV
CONTROLE DE ACESSO
INSTALAÇÔES ELÉTRICAS
SDAI
TELECOM

## MODELO_DOCUMENTO
LISTA_DOCUMENTOS | COD_DOC_TIPO | FORMATO | TIPO
Memorial Descritivo | MD | .DOC / .PDF | A4
Critérios de Projeto | CP | .DOC / .PDF | A4
Especificação Técnica | ET | .DOC / .PDF | A4
Folha de Dados | FD | .XLS / .PDF | A4
Topologia do Sietema | DG | .DWG / .PDF | A0
Arranjo da Sala de Painéis | DG | .DWG / .PDF | A1
Planta de Locação | DE | .DWG / .PDF | A1
Planta de Encaminhamento de Cabos | DE | .DWG / .PDF | A1
Diagrama Unifilar | DE | .DWG / .PDF | A3
Diagrama de Interligação | DE | .DWG / .PDF | A3
Detalhe Típico de Instalação | DE | .DWG / .PDF | A3
Lista de Equipamentos | LE | .XLS / .PDF | A4
Lista de Cabos | LC | .XLS / .PDF | A4
Lista de Materiais | LM | .XLS / .PDF | A4
Requisição de Materiais | RM | .DOC / .PDF | A4
Planilha de Quantidades | PQ | .XLS / .PDF | A4

## DOC_TYPE
TIPO_DOC
MD
CP
ET
FD
DG
DE
LE
LC
LM
RM
PQ

## PAGE_TYPE
TIPO_FOLHA
A0
A1
A3
A4

## STATUS
STATUS
Em Elaboração
Em Verificação
Em Aprovação
Em Emissão
Emitido
Enviado Para Verificação
Enviado Para Aprovação
Enviado Para Emissão
Rejeitada Verificação
Rejeitada Aprovação
Rejeitada Emissão

## ACAO
ACAO
INICIADO
DEVOLUÇÃO
-

## EMPLOYEES
FUNCIONARIO | CARGO | CONTRATO
Minerva McGonagall | Desenhista | 2020001
Helena Ravenclaw | Projetista | 2020454
Alastor Moody | Engenheiro | 2020151
Mundungo Fletcher | Assistente de Documentação | 2020676

## COTATION_DOC
PROJETO | DISCIPLINA | COD_DOC_TIPO | TIPO_FOLHA | QT_FOLHA | QT_DOC | QT_HH | CUSTO_DOC
Projeto Porto Novo | TELECOM | MD | A4 | 30 | 1 | 30 | 3000
Projeto Porto Novo | TELECOM | CP | A4 | 30 | 1 | 30 | 3000
Projeto Porto Novo | TELECOM | ET | A4 | 10 | 1 | 30 | 1000
Projeto Porto Novo | TELECOM | FD | A4 | 5 | 5 | 25 | 2500
Projeto Porto Novo | TELECOM | DG | A0 | 1 | 1 | 8 | 100
Projeto Porto Novo | TELECOM | DE | A1 | 1 | 1 | 16 | 100
Projeto Porto Novo | TELECOM | DE | A1 | 1 | 4 | 8 | 400
Projeto Porto Novo | TELECOM | DG | A1 | 1 | 6 | 10 | 600
Projeto Porto Novo | TELECOM | DG | A1 | 15 | 1 | 16 | 1500
Projeto Porto Novo | TELECOM | DG | A1 | 15 | 1 | 20 | 1500
Projeto Porto Novo | TELECOM | DE | A3 | 10 | 1 | 20 | 1000
Projeto Porto Novo | TELECOM | LE | A4 | 8 | 1 | 15 | 800
Projeto Porto Novo | TELECOM | LC | A4 | 8 | 1 | 15 | 800
Projeto Porto Novo | TELECOM | LM | A4 | 8 | 1 | 15 | 800
Projeto Porto Novo | TELECOM | RM | A4 | 8 | 1 | 15 | 800
Projeto Porto Novo | TELECOM | PQ | A4 | 8 | 1 | 15 | 800
Projeto Porto Novo | CFTV | MD | A4 | 30 | 1 | 30 | 3000
Projeto Porto Novo | CFTV | CP | A4 | 30 | 1 | 30 | 3000
Projeto Porto Novo | CFTV | ET | A4 | 10 | 1 | 30 | 1000
Projeto Porto Novo | CFTV | FD | A4 | 5 | 5 | 25 | 2500
Projeto Porto Novo | CFTV | DG | A0 | 1 | 1 | 8 | 100
Projeto Porto Novo | CFTV | DE | A1 | 1 | 1 | 16 | 100
Projeto Porto Novo | CFTV | DE | A1 | 1 | 4 | 8 | 400
Projeto Porto Novo | CFTV | DG | A1 | 1 | 6 | 10 | 600
Projeto Porto Novo | CFTV | DG | A1 | 15 | 1 | 16 | 1500
Projeto Porto Novo | CFTV | DG | A1 | 15 | 1 | 20 | 1500
Projeto Porto Novo | CFTV | DE | A3 | 10 | 1 | 20 | 1000
Projeto Porto Novo | CFTV | LE | A4 | 8 | 1 | 15 | 800
Projeto Porto Novo | CFTV | LC | A4 | 8 | 1 | 15 | 800
Projeto Porto Novo | CFTV | LM | A4 | 8 | 1 | 15 | 800
Projeto Porto Novo | CFTV | RM | A4 | 8 | 1 | 15 | 800
Projeto Porto Novo | CFTV | PQ | A4 | 8 | 1 | 15 | 800

## EMISSION
PROJETO | DISCIPLINA | DOCUMENTO | NUMERO_DOCUMENTO | COMENTARIOS | STATUS | ELABORADOR | VERIFICADOR | APROVADOR | EMISSOR | ACAO
Projeto Porto Novo | TELECOM | Memorial Descritivo | PPN-TEL-1000-MD-001 |  | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva | Seiquem M. Rodrigues | Start
Projeto Porto Novo | TELECOM | Critérios de Projeto | PPN-TEL-1000-CP-001 |  | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva | Seiquem M. Rodrigues | -
Projeto Porto Novo | TELECOM | Especificação Técnica | PPN-TEL-1000-ET-001 |  | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva | Seiquem M. Rodrigues | -
Projeto Porto Novo | TELECOM | Folha de Dados | PPN-TEL-1000-FD-001 |  | Em Verificação | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva | Seiquem M. Rodrigues | Start
Projeto Porto Novo | TELECOM | Topologia do Sietema | PPN-TEL-1000-DG-001 |  | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva | Seiquem M. Rodrigues | Start
Projeto Porto Novo | TELECOM | Arranjo da Sala de Painéis | PPN-TEL-1000-DE-001 |  | Em Verificação | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva | Seiquem M. Rodrigues | Start
Projeto Porto Novo | TELECOM | Planta de Locação | PPN-TEL-1000-DE-001 |  | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva | Seiquem M. Rodrigues | Start
Projeto Porto Novo | TELECOM | Planta de Encaminhamento de Cabos | PPN-TEL-1000-DG-001 |  | Em Emitido | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva | Seiquem M. Rodrigues | -
Projeto Porto Novo | TELECOM | Diagrama Unifilar | PPN-TEL-1000-DG-001 |  | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva | Seiquem M. Rodrigues | -
Projeto Porto Novo | TELECOM | Diagrama de Interligação | PPN-TEL-1000-DG-001 |  | Em Verificação | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva | Seiquem M. Rodrigues | -
Projeto Porto Novo | TELECOM | Detalhe Típico de Instalação | PPN-TEL-1000-DE-001 |  | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva | Seiquem M. Rodrigues | Start
Projeto Porto Novo | TELECOM | Lista de Equipamentos | PPN-TEL-1000-LE-001 |  | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva | Seiquem M. Rodrigues | Start
Projeto Porto Novo | TELECOM | Lista de Cabos | PPN-TEL-1000-LC-001 |  | Em Aprovação | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva | Seiquem M. Rodrigues | Start
Projeto Porto Novo | TELECOM | Lista de Materiais | PPN-TEL-1000-LM-001 |  | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva | Seiquem M. Rodrigues | -
Projeto Porto Novo | TELECOM | Requisição de Materiais | PPN-TEL-1000-RM-001 |  | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva | Seiquem M. Rodrigues | Start
Projeto Porto Novo | TELECOM | Planilha de Quantidades | PPN-TEL-1000-PQ-001 |  | Em Emissão | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva | Seiquem M. Rodrigues | Start

## DOCUMENTATION
PROJETO | DISCIPLINA | DOCUMENTO | COD_DOC_TIPO | NUMERO_DOCUMENTO | ACAO
Projeto Porto Novo | TELECOM | Memorial Descritivo | MD | PPN-TEL-1000-MD-001 | Start
Projeto Porto Novo | TELECOM | Critérios de Projeto | CP | PPN-TEL-1000-CP-001 | -
Projeto Porto Novo | TELECOM | Especificação Técnica | ET | PPN-TEL-1000-ET-001 | -
Projeto Porto Novo | TELECOM | Folha de Dados | FD | PPN-TEL-1000-FD-001 | Start
Projeto Porto Novo | TELECOM | Topologia do Sietema | DG | PPN-TEL-1000-DG-001 | Start
Projeto Porto Novo | TELECOM | Arranjo da Sala de Painéis | DE | PPN-TEL-1000-DE-001 | Start
Projeto Porto Novo | TELECOM | Planta de Locação | DE | PPN-TEL-1000-DE-001 | Start
Projeto Porto Novo | TELECOM | Planta de Encaminhamento de Cabos | DG | PPN-TEL-1000-DG-001 | -
Projeto Porto Novo | TELECOM | Diagrama Unifilar | DG | PPN-TEL-1000-DG-001 | -
Projeto Porto Novo | TELECOM | Diagrama de Interligação | DG | PPN-TEL-1000-DG-001 | -
Projeto Porto Novo | TELECOM | Detalhe Típico de Instalação | DE | PPN-TEL-1000-DE-001 | Start
Projeto Porto Novo | TELECOM | Lista de Equipamentos | LE | PPN-TEL-1000-LE-001 | Start
Projeto Porto Novo | TELECOM | Lista de Cabos | LC | PPN-TEL-1000-LC-001 | Start
Projeto Porto Novo | TELECOM | Lista de Materiais | LM | PPN-TEL-1000-LM-001 | -
Projeto Porto Novo | TELECOM | Requisição de Materiais | RM | PPN-TEL-1000-RM-001 | Start
Projeto Porto Novo | TELECOM | Planilha de Quantidades | PQ | PPN-TEL-1000-PQ-001 | Start