## PROJECTS
NOME_PROJETO | EMPRESA | COMENTARIO
Projeto Porto Novo | VERAVERTO SA | Projeto implantação dos istema de Elétrica e Automação do Porto Novo

## DISCIPLINAS
NOME_DISCIPLINA
AUTOMÇÃO INDUSTRIAL
CFTV
CONTROLE DE ACESSO
INSTALAÇÔES ELÉTRICAS
SDAI
TELECOM

## MODELO_DOCUMENTO
LISTA_DOCUMENTOS | COD_DOC_TIPO | FORMATO | TIPO
Memorial Descritivo | MD | .DOC / .PDF | A4
Critérios de Projeto | CP | .DOC / .PDF | A4
Especificação Técnica | ET | .DOC / .PDF | A4
Folha de Dados | FD | .XLS / .PDF | A4
Topologia do Sietema | DG | .DWG / .PDF | A0
Arranjo da Sala de Painéis | DE | .DWG / .PDF | A1
Planta de Locação | DE | .DWG / .PDF | A1
Planta de Encaminhamento de Cabos | DG | .DWG / .PDF | A1
Diagrama Unifilar | DG | .DWG / .PDF | A3
Diagrama de Interligação | DG | .DWG / .PDF | A3
Detalhe Típico de Instalação | DE | .DWG / .PDF | A3
Lista de Equipamentos | LE | .XLS / .PDF | A4
Lista de Cabos | LC | .XLS / .PDF | A4
Lista de Materiais | LM | .XLS / .PDF | A4
Requisição de Materiais | RM | .DOC / .PDF | A4
Planilha de Quantidades | PQ | .XLS / .PDF | A4
Memorial Descritivo | MD | .DOC / .PDF | A4
Critérios de Projeto | CP | .DOC / .PDF | A4
Especificação Técnica | ET | .DOC / .PDF | A4
Folha de Dados | FD | .XLS / .PDF | A4
Topologia do Sietema | DG | .DWG / .PDF | A0
Arranjo da Sala de Painéis | DE | .DWG / .PDF | A1
Planta de Locação | DE | .DWG / .PDF | A1
Planta de Encaminhamento de Cabos | DG | .DWG / .PDF | A1
Diagrama Unifilar | DG | .DWG / .PDF | A3
Diagrama de Interligação | DG | .DWG / .PDF | A3
Detalhe Típico de Instalação | DE | .DWG / .PDF | A3
Lista de Equipamentos | LE | .XLS / .PDF | A4
Lista de Cabos | LC | .XLS / .PDF | A4
Lista de Materiais | LM | .XLS / .PDF | A4
Requisição de Materiais | RM | .DOC / .PDF | A4
Planilha de Quantidades | PQ | .XLS / .PDF | A4

## EMPLOYEES
FUNCIONARIO | CARGO | CONTRATO
Fulano S. Dias | Desenhista | 2020001
Sicrano R. Cunha | Projetista | 2020454
Beltrano A. Silva | Engenheiro | 2020151

## COTATION_DOC
PROJETO | DISCIPLINA | LISTA_DOCUMENTOS | COD_DOC_TIPO | FORMATO | TIPO | QT_FOLHA | QT_DOC | HH
Projeto Porto Novo | TELECOM | Memorial Descritivo | MD | .DOC / .PDF | A4 | 30 | 1 | 150
Projeto Porto Novo | TELECOM | Critérios de Projeto | CP | .DOC / .PDF | A4 | 30 | 1 | 150
Projeto Porto Novo | TELECOM | Especificação Técnica | ET | .DOC / .PDF | A4 | 10 | 1 | 150
Projeto Porto Novo | TELECOM | Folha de Dados | FD | .XLS / .PDF | A4 | 5 | 5 | 200
Projeto Porto Novo | TELECOM | Topologia do Sietema | DG | .DWG / .PDF | A0 | 1 | 1 | 120
Projeto Porto Novo | TELECOM | Arranjo da Sala de Painéis | DE | .DWG / .PDF | A1 | 1 | 1 | 640
Projeto Porto Novo | TELECOM | Planta de Locação | DE | .DWG / .PDF | A1 | 1 | 4 | 640
Projeto Porto Novo | TELECOM | Planta de Encaminhamento de Cabos | DG | .DWG / .PDF | A1 | 1 | 6 | 640
Projeto Porto Novo | TELECOM | Diagrama Unifilar | DG | .DWG / .PDF | A3 | 15 | 1 | 1280
Projeto Porto Novo | TELECOM | Diagrama de Interligação | DG | .DWG / .PDF | A3 | 15 | 1 | 1280
Projeto Porto Novo | TELECOM | Detalhe Típico de Instalação | DE | .DWG / .PDF | A3 | 10 | 1 | 800
Projeto Porto Novo | TELECOM | Lista de Equipamentos | LE | .XLS / .PDF | A4 | 8 | 1 | 50
Projeto Porto Novo | TELECOM | Lista de Cabos | LC | .XLS / .PDF | A4 | 8 | 1 | 50
Projeto Porto Novo | TELECOM | Lista de Materiais | LM | .XLS / .PDF | A4 | 8 | 1 | 50
Projeto Porto Novo | TELECOM | Requisição de Materiais | RM | .DOC / .PDF | A4 | 8 | 1 | 50
Projeto Porto Novo | TELECOM | Planilha de Quantidades | PQ | .XLS / .PDF | A4 | 8 | 1 | 50
Projeto Porto Novo | CFTV | Memorial Descritivo | MD | .DOC / .PDF | A4 | 30 | 1 | 150
Projeto Porto Novo | CFTV | Critérios de Projeto | CP | .DOC / .PDF | A4 | 30 | 1 | 150
Projeto Porto Novo | CFTV | Especificação Técnica | ET | .DOC / .PDF | A4 | 10 | 1 | 150
Projeto Porto Novo | CFTV | Folha de Dados | FD | .XLS / .PDF | A4 | 5 | 5 | 200
Projeto Porto Novo | CFTV | Topologia do Sietema | DG | .DWG / .PDF | A0 | 1 | 1 | 120
Projeto Porto Novo | CFTV | Arranjo da Sala de Painéis | DE | .DWG / .PDF | A1 | 1 | 1 | 640
Projeto Porto Novo | CFTV | Planta de Locação | DE | .DWG / .PDF | A1 | 1 | 4 | 640
Projeto Porto Novo | CFTV | Planta de Encaminhamento de Cabos | DG | .DWG / .PDF | A1 | 1 | 6 | 640
Projeto Porto Novo | CFTV | Diagrama Unifilar | DG | .DWG / .PDF | A3 | 15 | 1 | 1280
Projeto Porto Novo | CFTV | Diagrama de Interligação | DG | .DWG / .PDF | A3 | 15 | 1 | 1280
Projeto Porto Novo | CFTV | Detalhe Típico de Instalação | DE | .DWG / .PDF | A3 | 10 | 1 | 800
Projeto Porto Novo | CFTV | Lista de Equipamentos | LE | .XLS / .PDF | A4 | 8 | 1 | 50
Projeto Porto Novo | CFTV | Lista de Cabos | LC | .XLS / .PDF | A4 | 8 | 1 | 50
Projeto Porto Novo | CFTV | Lista de Materiais | LM | .XLS / .PDF | A4 | 8 | 1 | 50
Projeto Porto Novo | CFTV | Requisição de Materiais | RM | .DOC / .PDF | A4 | 8 | 1 | 50
Projeto Porto Novo | CFTV | Planilha de Quantidades | PQ | .XLS / .PDF | A4 | 8 | 1 | 50

## DOCUMENTATION
PROJETO | DISCIPLINA | DOCUMENTO | COD_DOC_TIPO | NUMERO_DOCUMENTO
Projeto Porto Novo | TELECOM | Memorial Descritivo | MD | PPN-TEL-1000-MD-001
Projeto Porto Novo | TELECOM | Critérios de Projeto | CP | PPN-TEL-1000-CP-001
Projeto Porto Novo | TELECOM | Especificação Técnica | ET | PPN-TEL-1000-ET-001
Projeto Porto Novo | TELECOM | Folha de Dados | FD | PPN-TEL-1000-FD-001
Projeto Porto Novo | TELECOM | Topologia do Sietema | DG | PPN-TEL-1000-DG-001
Projeto Porto Novo | TELECOM | Arranjo da Sala de Painéis | DE | PPN-TEL-1000-DE-001
Projeto Porto Novo | TELECOM | Planta de Locação | DE | PPN-TEL-1000-DE-001
Projeto Porto Novo | TELECOM | Planta de Encaminhamento de Cabos | DG | PPN-TEL-1000-DG-001
Projeto Porto Novo | TELECOM | Diagrama Unifilar | DG | PPN-TEL-1000-DG-001
Projeto Porto Novo | TELECOM | Diagrama de Interligação | DG | PPN-TEL-1000-DG-001
Projeto Porto Novo | TELECOM | Detalhe Típico de Instalação | DE | PPN-TEL-1000-DE-001
Projeto Porto Novo | TELECOM | Lista de Equipamentos | LE | PPN-TEL-1000-LE-001
Projeto Porto Novo | TELECOM | Lista de Cabos | LC | PPN-TEL-1000-LC-001
Projeto Porto Novo | TELECOM | Lista de Materiais | LM | PPN-TEL-1000-LM-001
Projeto Porto Novo | TELECOM | Requisição de Materiais | RM | PPN-TEL-1000-RM-001
Projeto Porto Novo | TELECOM | Planilha de Quantidades | PQ | PPN-TEL-1000-PQ-001

## EMISSION
PROJETO | DISCIPLINA | DOCUMENTO | STATUS | ELABORADOR | VERIFICADOR | APROVADOR
Projeto Porto Novo | TELECOM | Memorial Descritivo | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva
Projeto Porto Novo | TELECOM | Critérios de Projeto | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva
Projeto Porto Novo | TELECOM | Especificação Técnica | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva
Projeto Porto Novo | TELECOM | Folha de Dados | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva
Projeto Porto Novo | TELECOM | Topologia do Sietema | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva
Projeto Porto Novo | TELECOM | Arranjo da Sala de Painéis | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva
Projeto Porto Novo | TELECOM | Planta de Locação | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva
Projeto Porto Novo | TELECOM | Planta de Encaminhamento de Cabos | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva
Projeto Porto Novo | TELECOM | Diagrama Unifilar | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva
Projeto Porto Novo | TELECOM | Diagrama de Interligação | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva
Projeto Porto Novo | TELECOM | Detalhe Típico de Instalação | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva
Projeto Porto Novo | TELECOM | Lista de Equipamentos | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva
Projeto Porto Novo | TELECOM | Lista de Cabos | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva
Projeto Porto Novo | TELECOM | Lista de Materiais | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva
Projeto Porto Novo | TELECOM | Requisição de Materiais | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva
Projeto Porto Novo | TELECOM | Planilha de Quantidades | Em Elaboração | Fulano S. Dias | Sicrano R. Cunha | Beltrano A. Silva